|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 333_1.jpg |  | |
| ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)  РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (РОПРОН РФ по РТ) | | | | |
|  |  | | |  |



**Информация о готовности образовательных организаций в Республике Тыва**

1. **Текущий ремонт**

Состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав муниципальных образований, которые должны внимательно следить за тем, чтобы в школах были созданы соответствующие условия – как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм. Школы, независимо от того, где они находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чём-либо – от мелочей и заканчивая более серьёзными вещами. Я имею в виду и средства обучения, и учебники, и компьютеры, и высокоскоростной интернет, и более фундаментальные, сложные вещи, такие как современные спортзалы, столовые, транспорт, включая школьные автобусы.

По состоянию на 19 августа завершен ремонт в 401 образовательной организации (100%), из них приняты и подписаны 156 актов готовности образовательных организаций (40%) к новому учебному году. В остальных организациях продолжается приемка комиссией.

В связи с поздним финансированием несвоевременно начали ремонтные работы 2 образовательные организации в Тере-Хольском и Улуг-Хемском районах. Работы выполнены по гарантийному обязательству.

Согласно утвержденному плану мероприятий текущие ремонты завершены во всех образовательных организациях республики 100%.

На ремонтные работы в муниципальных образовательных организациях запланировано **39 977,65** тыс. рублей из муниципального бюджета. ***По состоянию на 14 августа 2019 года*** текущий ремонт выполнен на **39 977,65** тыс. рублей, освоено **100** %.

На ремонтные работы в государственных образовательных организациях было запланировано мероприятий ***на 12 794,00 тыс. рублей*** из республиканского бюджета. Из них перечислено и освоено ***12 794,00 тыс. рублей, что составляет 100% готовности.***

1. **Капитальный ремонт**

В 2019 году в рамках ВЦП «Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности на 2019 год» было предусмотрено всего ***4 405,4 тыс. руб.*** на проведение капитального ремонта 3 объектов:

1. ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий». Капитальный ремонт котельной, сметная стоимость работ – **1 579,08** тыс. рублей. Положительное заключение Госэксперизы получено. Аукцион на выполнение ремонтных работ объявлен.

2. ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум». Ремонт центробежных насосов котельной, стоимость работ – **376,46** тыс. рублей. Сводный сметный расчет и заключение государственной экспертизы направлено в Минстрой РТ 26 июля 2019 г. № 6754.

3. ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум». Капитальный ремонт котельных. Сметная стоимость работ – **1 785,99** тыс. рублей. Положительное заключение Госэкспертизы получено. Аукцион на выполнение ремонтных работ объявлен.

**3. Ремонт спортзалов**

В 2019 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва выделяется субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в общем объеме 35 750,4 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета составляет 1787,5 тыс. рублей. Заключено Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-376.

Средства субсидии планируется направить на капитальный ремонт спортивных залов в 12 общеобразовательных организациях, на создание спортивного школьного клуба в 10 общеобразовательных организациях, на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 5 общеобразовательных организациях.

**По состоянию на 20.08.2019 г.**

*Капитальный ремонт 12 спортивных залов:*

из 12 общеобразовательных организаций в 12 заключены контракты с подрядчиком:

- МАОУ СОШ с. Шуй Бай-Тайгинского района РТ (заключен контракт с ООО СК «Мигстрой» на сумму 1668,984 тыс. рублей) – замена обшивки потолка. Выполнение работ **30 %**;

- МБОУ СОШ с. Шекпээр Барун-Хемчикского района РТ (заключен контракт с ИП Ролланда Маадыр-ооловна на сумму 1593,11 тыс. рублей) – замена системы отопления, освещения. Выполнение работ **47 %**;

- МБОУ «Теве-Хаинская СОШ Дзун-Хемчикского района (заключен контракт с ООО «Хулер» на сумму 1729,48 тыс. рублей) – выполнены замена пола, облицовка потолка. Ведутся работы по облицовке стен. Выполнение работ **60 %**;



- МБОУ Кара-Хаакская СОШ Кызылского района (заключен контракт с ООО ДСУ-17 на сумму 1550 тыс. рублей) – замена пола, окон, ожидается поставка материалов. Работники работают в 2 смены;



- МБОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района РТ (заключен контракт с ООО Тудугжу на сумму 2371,51 тыс. рублей) - разборка подшивки потолков. Ожидается поставка материалов;

- МБОУ Саглынская СОШ Овюрского кожууна РТ (заключен контракт с ООО «Сайлыг» на сумму 1270,68 тыс. рублей) – замена пола. Ожидается поставка линолеума. Выполнение работ 60 %;

- МБОУ Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна РТ (заключен контракт с ИП Монгуш Нина Доржуевна на сумму 1423,12 тыс. рублей) - побелка, покраска стен. Выполнение работ 60 %;



- МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского района (заключен контракт с ООО «Сылдыс» на сумму 1607,34 тыс. рублей) – ожидается поставка линолеума. Выполнение работ 80 %;

- МБОУ Шуурмакская СОШ Тес-Хемского района (заключен контракт с ООО «Алдын» на сумму 1662,14 тыс. рублей) - замена половых покрытий. Выполнение работ 50 %;



- МБОУ СОШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского района РТ (заключен контракт с ИП Танзыр Евгений Валерьевич на сумму 2573,23 тыс. рублей) – ожидается поставка линолеума. Выполнение работ 45 %;

- МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского района РТ (заключен контракт с ООО «Бодарал» на сумму 2737,37 тыс. рублей) – ведутся штукатурно-малярные работы. Выполнение работ 60 %;



- МБОУ Эрзинская СОШ имени С. Чакара Эрзинского района РТ (контракт заключен с ООО «Энестрой» на сумму 1589,34 тыс. рублей) - выполнение работ составляет не более 10 % от общего объема работ предусмотренных по смете. В настоящее время работы не ведутся, работников на месте нет, в связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация** | | | | | | | |
| **о ходе освоения средств федерального бюджета на создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование общеобразовательной организации** | **Предусмотрено (тыс. рублей)** | **Подрядчик** | **Сумма контракта (тыс. рублей)** | **Срок выполнения работ** | **Кассовые выплаты (тыс. рублей)** | **Процент выполнения работ** |
| **Капитальный ремонт спортзалов** | | | | | | | |
| 1 | МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского кожууна (района) РТ | 1698,99 | ООО "Сылдыс" | 1607,3429 | 60 дней с момента заключения (23 августа) | 509,69 | 80 |
| 2 | МБОУ «Теве-Хаинская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна РТ | 1720,8 | ООО "Хулер" | 1729,4891 | до 31 августа 2019 г. | 511,078 | 60 |
| 3 | МБОУ Саглынская СОШ Овюрского кожууна РТ | 1700 | ООО "Сайлыг" | 1270,6836 | до 31 августа 2019 г. | 630,0 | 60 |
| 4 | МБОУ Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна РТ | 1746,16 | ИП Монгуш Нина Доржуевна | 1423,1204 | 31 августа 2019 г. | 498,018 | 60 |
| 5 | МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна РТ | 2751,27 | ООО "Бодарал" | 2737,374 | до 25 августа 2019 г. | 825,381 | 60 |
| 6 | МБОУ Шуурмакская СОШ Тес-Хемского кожууна РТ | 2019,06 | ООО "Алдын" | 1662,1354 | до 31 августа 2019 г. | 598,462 | 50 |
| 7 | МБОУ «СОШ с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна РТ | 2110,07 | ИП Куулар Ролланда Маадыр-ооловна | 1593,10285 | до 31 августа 2019 г. | 0 | 47 |
| 8 | МБОУ СОШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна РТ | 2547,5 | Танзыр Евгений Валерьевич | 2573,23 | до 25 августа 2019 г. | 0 | 45 |
| 9 | МБОУ Кара-Хаакская СОШ Кызылского района РТ | 2100 | ООО ДСУ-17 | 1550 | 45 дней с момента заключения (6 сентября) | 0 | 40 |
| 10 | МАОУ СОШ с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна РТ | 1758,75 | ООО СК "Мигстрой" | 1668,984 | до 31 августа 2019 г. | 0 | 30 |
| 11 | МБОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района РТ | 2371,51 | ООО Тудугжу | 2371,5054 | до 01 августа 2019 г. | 0 | 30 |
| 12 | МБОУ Эрзинская СОШ имени С. Чакара Эрзинского кожууна РТ | 2110,29 | ООО "Энестрой" | 1589,3424 | до 23 августа 2019 г. | 0 | 10 |

**4. Точка роста**

Центры «Точка роста» - это структурные подразделения школ для внедрения новых методов обучения основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

По итогам конкурсного отбора приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 11 февраля 2019 г. **№ 152-д** был утвержден список **первых** **20 школ**, на базе которых будут созданы центры образования «Точка роста». Всего в 2019 году в проекте участвуют 14 муниципальных образований республики: Бай-Тайгинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Пий-Хемский, Кызылский, Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Сут-Хольский, Барун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Тандинский, Эрзинский. До 2024 года будут охвачены все кожууны (районы).

Новейшее оборудование будет предоставлено школам с. Тээли, Суг-Аксы, Чыраа-Бажы, Хайыракан Дзун-Хемчикского кожууна, Хандагайты, Чаа-Холь, Арыг-Узю, Ак-Тал, Хову-Аксы, Уюк, Сукпак, Целинное, Бай-Хаак, Чыргагалды, Эрзин, Бурен-Хем. А также школам № 1 и 2 с. Кызыл-Мажалык, № 2 с. Самагалтай и № 1 с. Сарыг-Сеп.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальный район | ОО | Готовность кабинетов | Осталось |
|  | Бай-Тайгинский | МБОУ СОШ с. Тээли | 98% | Лента |
|  | Тес-Хемский | МБОУ СОШ с. Самагалтай | 98% | Лента |
|  | МБОУ СОШ с. Чыргаланды | 98% | Лента |
|  | Чаа-Хольский | МБОУ СОШ с. Чаа-Холь | 95% | Вывески, лента |
|  | Чеди-Хольский | МБОУ СОШ с. Ак-Тал | 85% | Грифельная краска, вывески, лента |
|  | Пий-Хемский | МБОУ СОШ с. Уюк | 97% | Вывески, лента |
|  | Чеди-Хольский | МБОУ СОШ с. Хову-Аксы | 90% | Грифельная краска, вывески, лента |
|  | Кызылский | МБОУ СОШ с. Целинное | 90% | Грифельная краска, вывеска, лента |
|  | МБОУ СОШ с. Сукпак | 97% | Лента |
|  | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ с. Чыраа-Бажы | 95% | Грифельная краска |
|  | Улуг-Хемский | МБОУ СОШ с. Арыг-Узю | 65%  вывески получены | Заканчивают покраску стен бежевой краской |
|  | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ с. Хайыракан | 95% | Грифельная краска, лента |
|  | Сут-Хольский | МБОУ СОШ с. Суг-Аксы | 90% | Грифельная краска вывеска, лента |
|  | Барун-Хемчикский | МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык | 95% | Вывеска, лента |
|  | МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык | Новая школа | Грифельная краска, вывеска, лента |
|  | Каа-Хемский | МБОУ СОШ № 1 с. Сарыг-Сеп | 95% | Плинтус, лента, вывеска |
|  | МБОУ СОШ с. Бурен-Хем | 90% | Грифельная краска, лента |
|  | Овюрский | МБОУ СОШ с. Хандагайты | 60% | Замена глухих окон, лако-красочные работы, лента |
|  | Тандинский | МБОУ СОШ с. Бай-Хаак | 90% | Остались лако-красочные работы (3 смена лагеря заканчивается 13.08.) |
|  | Эрзинский | МБОУ СОШ с. Эрзин | 97% | Вывески, лента |

**5. Спортивные площадки и спортивные клубы.**

*Спортивные площадки:* из 5 общеобразовательных организаций в 5 заключены контракты:

- МБОУ СОШ с. Сизим Каа-Хемского кожууна РТ (заключен контракт с ИП Канзан-оол Людмила Викторовнана сумму 1313,08 тыс. рублей) - осуществлена работа по разборке и перемещению грунта. Работы не ведутся, в связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств;

- МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ Кызылского кожууна РТ (заключен контракт с ООО ДСУ-17 на сумму 1142,43 тыс. рублей) - установлены баскетбольные щиты, волебольные стойки, дорожка для легкой атлетики, переносные ворота для мини-футбола, ожидается поставка резинового покрытия. Выполнение работ 60 %;

- МБОУ СОШ с. Кок-Чыраа Улуг-Хемского кожууна РТ (заключен контракт с ИП Куулар Ролланда Маадыр-ооловна на сумму 1313,08 тыс. рублей) – оборудование поставлено. Выполнение работ 45 %;

- МБОУ СОШ с. Сайлыг Чеди-Хольского кожууна РТ (заключен контракт с ООО «Сайзырал» на сумму 1313,13 тыс. рублей) – Оборудование поставлено, бордюры готовы. Выполнение работ 60 %;

- ГБОУ Кызыл-Арыгская школа-интернат (заключен контракт с ООО Энергострой на сумму 1361,45 тыс. рублей) – осуществлена работа по разборке и перемещению грунта. Работы не ведутся, в связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств.

*Спортивный клуб*: Приказы и положения о создании школьных спортивных клубов утверждены общеобразовательными организациями. За счет средств субсидии в размере 4000,0 тыс. рублей планируется приобрести оборудования для спортивных клубов. После согласования перечня оборудований будут заключены прямые договоры.

*Финансирование.* В соответствии с графиком перечисления субсидии в августе поступили средства в размере 22075,88 тыс. рублей. Заявка о финансировании средств направлена в Министерство финансов Республики Тыва исх. № 7197 от 19.08.2019 г.

**6. Готовность к началу нового учебного года.**

Проверка готовности образовательных организаций осуществляется едиными территориальными комиссиями, в состав которых включены руководители образовательных организаций, представители муниципальных [органов управления](http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/) образованием, представители МЧС и Росгвардии (по согласованию).

В процессе проверки готовности образовательной организации комиссией оценивается общее состояние объекта, состояние пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспечение, выполнение мероприятий, предложенных надзорными органами.

Во всех образовательных организациях республики утверждены планы мероприятий проведения текущего ремонтов. Министерством проводится ежедневный мониторинг выполнения ремонтных работ в образовательных организациях республики. Текущие ремонты проведены во всех образовательных учреждениях республики. ***Начало приемки образовательных учреждений Республики Тыва с 05 по 20 августа.***

**Сут-Хольский кожуун.**

Из 15 организаций акты готовности получили все. Общий процент готовности 100%.

**Улуг-Хемский кожуун.**

Из 17 организаций акты готовности получили 7. 10 организаций не могут получить акты из-за неисправности пожарной сигнализации. Общий процент готовности 40%.

**Дзун-Хемчикский кожуун.**

Из 29 организаций акты готовности получили 25. 4 организаций не могут получить акты из-за неисправности пожарной сигнализации. Замечания пожнадзора устраняются. Общий процент готовности 88%.

**Кызылский кожуун.**

Из 22 организаций акты готовности получили 11. Общий процент готовности 50%.

**Бай-Тайгинский кожуун.**

Из 22 организаций акты готовности получили 2. 20 организаций не могут получить акты из-за неисправности пожарной сигнализации. Общий процент готовности 10%.

**Овюрский кожуун.**

Из 13 организаций все получили все 13. Общий процент готовности 100%.

**Пий-хемский кожуун.**

Из 24 организаций получили 18. 6 организаций не могут получить из-за неисправности пожарной сигнализации. Причиной неисправности является воздействие молнии на систему пожарной сигнализации в с. Аржаан и Тарлаг. Общий процент готовности 75%.

**Тандинский кожуун.**

Из 25 организаций акты готовности получили все. Общий процент готовности 100%.

**Тес-Хемский кожуун.**

Из 18 учреждений акты готовности получили 14. 4 учреждения получат до 23 августа. Общий процент готовности 78%

**Эрзинский кожуун.**

Информация не предоставлена. На звонки не отвечают

**Тоджинский кожуун.**

Из 15 учреждений все не получили. Акты готовности находятся на подписи в Пожнадзоре.

**Тере-Хольский кожуун.**

Акты готовности школы и детсада не получены.

***Барун-Хемчикский кожуун.***

Информация не прдоставлена

***Каа-Хемский кожуун***

Информация не предоставлена

***Монгун-Тайгинмкий кожуун***

Из 10 организаций акты готовности ни один не получил.

***Чаа-Хольский кожуун***

Из 9 организаций акты готовности ни один не получил.

***Чеди-Хольский кожуун***

Информация не предоставлена.

***г. Кызыл, мэрия г. Кызыла***

из 50 организаций акт готовности получили 20. По 30 организациям акты на подписи в ФСБ и Пожнадзор.

***г. Ак-Довурак***

из 14 организаций акты готовности получили 9. Общий процент готовности 65%.

Общий процент готовности образовательных организаций муниципальных образованиях составляет **60%.** Во всех образовательных организациях завершен текущий ремонт. Ведется работа по сбору подписей на актах готовности приемочной комиссией.

Необходимо отметить хорошую работу муниципальных образований, которые своевременно начали подготовку образовательных организаций к новому учебному году - ***Мэрия г. Кызыла, администрации Барун-Хемчикского, Пий-Хемского, Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Овюрского кожуунов.***

**Во всех общеобразовательных организациях республики не оформляются акты и паспорта готовности. Большинство ссылаются на сложность сдачи пожарной безопасности.**

**Также по антитеррористической безопасности организаций во всех кожуунах отсутствует кнопка тревожной сигнализации и не работает дублирующая пожарная сигнализация.**

**На сегодняшний день сложным остается подготовка к отопительному сезону в следующих кожуунах:**

**- Барун-Хемчикский кожуун (с. Шекпээр)** в школьной котельной котлы разобрана, необходимо заменить трубчатую часть котла. О приобретении решение не принято из-за отсутствия финансов. Администрация кожууна и села не принимают меры.



Котельная МБОУ СОШ с. Шекпээр

**- Улуг-Хемский кожуун (г. Шагонар МБОУ СОШ №2)** во время ремонтных работ канализации повреждена теплотрасса, до сих пор не восстановлена. Администрации кожууна необходимо принять меры в срочной покупке материалов для восстановления котельной.

**- Дзун-Хемчикский кожуун (школа-интернат с. Хондергей)** в результате проливных дождей затопило котельную и вследствие чего провалилось деревянное перекрытие теплотрассы. В настоящее время смета на восстановительные работы составлена и предоставлена в Минфин РТ. Также сданы электрические двигатели на ремонт, изыскан 1 новый насос, идет подготовка установки насоса. Для замены секции котлов 50% оплаты произведена, поставка будет осуществлена 21 августа 2019 г. Для восстановления электрической схемы котельной отдельная смета составлена и 22 августа подрядчик приступит к монтажу согласно договорённости без предварительной оплаты.

**Кызылский кожуун (с. Целинное)**

- Необходимо заменить устаревшие окна в количестве 137 штук с линейными размерами 2,2х1,79 м. В Министерство финансов Республики Тыва направлена заявка о необходимости финансовых средств в размере 3 200 тыс. рублей. На демонтаж и установку новых пластиковых окон.

- Трансформаторная подстанции расположенная около школы (по ул. Кужугета Серена, д. 22) по информации АО «Тываэнерго» находится на балансе ГУП «УК ТЭК-4». Для стабильной работы трансформаторной подстанции необходимо выполнить ремонтные работы с заменой устаревшей электропроводки. Минобрнаукой РТ направлено письмо в Минтопэнерго РТ об оказании содействия в данной трансформаторной подстанции.

Технический инспектор труда

РОПРОН РФ по РТ И.В. Тыртык

20 августа

г. Кызыл 2019г.