План мероприятий технической инспекции труда обкома Профсоюза, посвященный «Году охраны труда в Профсоюзе»

| 2. | Информирование председателей районных, городских и первичных профсоюзных организаций о целях, задачах и мероприятиях Года охраны труда в Профсоюзе. Срок: январь 2018г. Ответственный: Семенов А.И. |
| --- | --- |
| 2.1 | Открытие и ведение на сайте Ярославской областной организации рубрики «Год охраны труда в Профсоюзе». Срок: февраль 2018г. Ответственный: Семенов А.И. |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов охраны труда и здоровья на заседаниях Ярославской областной организации. Срок: в течение года Ответственный: Семенов А.И. председатели местных и первичных профсоюзных организаций |
| 2.3 | Подготовка и проведение обучающего семинара с председателями районных, городских и первичных профсоюзных организаций, уполномоченными лицами по охране труда, посвященного региональной тематической проверке по вопросам создания и функционирования системы управления охраной труда, специальной оценки условий труда, проведения обязательных медицинских осмотров. Срок: февраль 2018г. Ответственный: Семенов А.И. |
| 2.3.1 | Проведение региональной тематической проверки по вопросам создания и функционирования системы управления охраной труда, специальной оценки условий труда, проведения обязательных медицинских осмотров. Срок: март-апрель 2018г. Ответственный: Семенов А.И. председатели местных и первичных профсоюзных организаций |
| 2.4 | Подготовка порядка проведения общепрофсоюзной тематической проверке по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций. Срок: март 2018г. Ответственный: Семенов А.И. |
| 2.4.1 | Проведение общепрофсоюзной тематической проверке по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций. Срок: апрель-май 2018г. Ответственный: Семенов А.И. председатели местных и первичных профсоюзных организаций |
| 2.4.2 | Подготовка и направление в ЦС Профсоюза материалов по итогам общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций. Срок: июнь 2018г. Ответственный: Семенов А.И. |
| 2.5 | Организация и проведение конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза». Срок: апрель-ноябрь 2018г. Ответственный: Семенов А.И. председатели местных и первичных профсоюзных организаций. |
| 2.6 | Разработка информационно-методических материалов по охране труда. Срок: в течение года Ответственный: Семенов А.И |
| 2.7 | Проведение совместно с органами управления образованием семинаров-совещаний по повышению уровня знаний профактива и руководителей образовательных организаций в области охраны труда Срок: в течение года. Ответственный: Семенов А.И. председатели местных и первичных профсоюзных организаций |
| 2.8 | Организация проведения обучения по охране труда уполномоченных лиц по охране труда. Срок: в течение года Ответственный: Семенов А.И. |
| 2.9 | Подведение итогов Года охраны труда в Профсоюзе. Проведение совместно с региональными и муниципальными органами управления образованием совещания о состоянии охраны труда в образовательных учреждениях. Срок: декабрь 2018 г. Ответственный: Семенов А.И. председатели местных и первичных профсоюзных организаций |