ДОРОЖНАЯ КАРТА Всероссийского конкурса – фестиваля обучающихся

организаций общего и дополнительного образования детей «Арктур»

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Другая школа»

и

Всероссийского конкурса сочинений "Моя педагогическая династия"

на участие в смене «Педагогический навигатор» ФГБОУ «ВДЦ «Смена».

Оператор проведения конкурсов и программ – АНО ДПО «Гильдия Профессионалов образования»

МДЦ «АРТЕК», смена «Другая школа», сентябрь, 2018 г.

| № | Наименование этапа | Сроки | Оператор | Итоги | Оплата | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка регионального этапа Конкурса-фестиваля | Декабрь | Положение о Конкурсе-фестивале (Всероссийское) Порядок проведения регионального этапа (образец) Размещение информации на сайте http://arktur.proffcenter.ru/ |  |  | Подача сведений о региональном представительстве и региональном кураторе Конкурса-фестиваля (Форма 1) Заключение Договора с Оператором. |
|  |  | Январь | Организация участия региона в конференции «Артек: тематические образовательные программы 2018», 19 - 22 января. |  |  | Размещение информации на региональном сайте (Форма 2). Участия регионального куратора в конференции МДЦ Артек. |
| 2 | Региональный этап Конкурса. | Февраль | Пресс –релиз Конкурса-фестиваля. |  |  | Прием заявок на участие в региональном этапе Конкурса-фестиваля (образец прилагается). План освещения Конкурса-фестиваля в СМИ. |
|  |  | Март | Направление информации о Всероссийском этапе Конкурса-фестиваля. | Определение финалистов Конкурса-фестиваля. 5 путевок в МДЦ «Артек» победителям регионального этапа. |  | Проведение регионального этапа Конкурса-фестиваля. Обязательное участие финалистов во Всероссийском этапе Конкурса-фестиваля. Публикации о региональном этапе в СМИ. |
|  |  | До 5.04.2018 |  |  |  | Направление заявок финалистов на участие в финале Конкурса-фестиваля. Регистрация в АИС-путевка. Отчет о региональном этапе (Форма 3). |
| 3 | Всероссийский этап | 3 Мая 2018 г. | Проведение Всероссийского этапа конкурса. Город Москва | Победитель (1место) награждается путевкой в «Артек» | Оплата Оргвзноса 1000 руб/участник | Оплата оргвзноса производится спонсорами или общественными организациями, проезд до места, оплата сопровождения за счет участников. Размещение информации о финале в СМИ. Информирование победителей и их родителей о перечне документов в МДЦ «Артек». Сбор и предоставление информации о приезде-отъезде детей в МДЦ «Артек». |
| 4 | Подготовка выезда в МДЦ «Артек». | Май – 15 июля. | Предоставление информации по организации выезда. Разработка программы смены. |  | Оплата участия в тематической смене 7500 руб/участник |  |
| 5 | Смена «Другая школа» | сентябрь | Работа call-центра; выезд организаторов программы | Проведение тематической смены «Арктур» в «Артеке». |  | Освещение смены в СМИ. Размещение материалов на региональном сайте. Направление Оператору отчета по СМИ. |

ВДЦ «СМЕНА», г. Анапа, смена «Педагогический навигатор», июнь 2018 г.

| №пп | Наименование этапа | Сроки | Оператор | Итоги | Оплата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение регионального этапа. Назначение регионального куратора. | Декабрь- март | Предоставление пакета документов: Положение (Приложение 1); образцы дипломов, пакет для спонсоров. | 10 путевок в ВДЦ «Смена» победителям. | бесплатно | Участие в конкурсе подразумевает возможность участника оплатить дорогу до ВДЦ «Смена». |
| 2 | Подготовка выезда ВДЦ «Смена» | апрель | Предоставление информации по организации выезда |  | Оплата Оргвзноса 8500 руб/участник | Оплата оргвзноса производится спонсорами или общественными организациями, проезд до места, оплата сопровождения за счет участников. |
| 3 | Смена «Педагогический навигатор» | июнь | Работа call-центра; выезд организаторов программы | Проведение тематической смены |  |  |