Календарный план мероприятий проекта

«Цикл передач в Год педагога и наставника Если тебе Учитель имя...»

| Дата | Мероприятие |
| --- | --- |
| 01.02.23 – 20.12.23 | Размещение на сайте областной организации Профсоюза и в социальных сетях информации о династиях |
| 28.02.23 | Подписание соглашения Волгоград1 |
| 01.02.23 – 31.03.23 | Формирование базы данных о династиях |
| 01.03.23 – 30.11.23 | Съемка и выпуск передач с участием представителей династий и учителей со званием «Заслуженный учитель» (9 передач) |
| 01.09.23 – 20.12.23 | Сбор и создание видеобанка, распространение видеобанка в ППО |
| 01.11.23 – 20.12.23 | Слет педагогических династий |
| 01.11.23 – 20.12.23 | Направление в газеты статьи о проекте |
| 20.12.23 – 19.01.24 | Аналитический и финансовый отчет |